## RESUME
https://www.binaracademy.com/blog/tahap-pembuatan-software-yang-benar
PLANNING |  |  |  |  | AKTUAL |  |  |  | PROGRESS
No. | Job Planing | TGL MULAI (PLAN) | LAMA (PLAN) | TGL SELESAI (PLAN) | Tgl Mulai (AKTUAL) | LAMA (AKTUAL) | Tgl Selesai (AKTUAL) | PROGRESS (AKTUAL) | PROGRESS (DESIMAL) | X-Y (AXIS) | TGL CEK
1 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-12 | 14 | 2023-02-01 | 2023-01-01 | 9 | 2023-01-12 | 61.43% | 5.5286 | 8.2 | 2019-02-20
2 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-13 | 13 | 2023-02-01 | 2023-01-10 | #REF! | #REF! | 70% | #REF! | 7.2 | 2019-02-21
3 | DESAIN UI/UX | 2023-02-01 | 12 | 2023-02-17 | 2023-02-01 | #REF! | #REF! | 60% | #REF! | 6.2 | 2019-02-22
4 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-02-17 | 13 | 2023-03-08 | 2023-02-17 | #REF! | #REF! | 40% | #REF! | 5.2 | 2019-02-23
5 | DESAIN DATABASE | 2023-03-08 | 7 | 2023-03-17 | 2023-03-08 | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 4.2 | 2019-02-24
6 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-03-17 | 13 | 2023-04-05 | 2023-03-17 | #REF! | #REF! | 68% | #REF! | 3.2 | 2019-02-25
7 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-04-05 | 5 | 2023-04-12 | 2023-04-05 | #REF! | #REF! | 70% | #REF! | 2.2 | 2019-02-26
8 | TESTING | 2023-04-20 | 8 | 2023-05-02 | 2023-04-20 | #REF! | #REF! | 58% | #REF! | 1.2 | 2019-02-27
9 | MAINTENACE | 2023-05-03 | 15 | 2023-05-24 | 2023-05-03 | #REF! | #REF! | 85% | #REF! | 0.2 | 2019-02-28
Formulas:
TGL SELESAI (PLAN) = IF([TGL MULAI (PLAN)]="","",WORKDAY([TGL MULAI (PLAN)],[LAMA (PLAN)],'[1]HARI LIBUR'!$B3:B13))
Tgl Selesai (AKTUAL) = IFNA(WORKDAY(RESUME!$[AKTUAL],RESUME!$[LAMA (AKTUAL)],Table1[Hari Libur]),0)

## HOLIDAYS
Hari Libur | No. | JABATAN | GAJI/HARI/ PERORANG
2023-01-01 | 1 | ANALISIS | 350000
2023-01-22 | 2 | DFD IMPLEMENTOR | 250000
2023-01-23 | 3 | UI/UX | 250000
2023-02-18 | 4 | FRONTEND PROGRAMMER | 300000
2023-03-22 | 5 | DATABASE ADMINISTRATOR | 350000
2023-03-23 | 6 | BACKEND PROGRAMMER | 400000
2023-04-07 | 7 | DOCUMENTER TEAM | 250000
2023-04-21 | 8 | IT SUPPORT | 350000
2023-04-22
2023-04-23
2023-04-25
2023-04-26
2023-04-27
2023-04-28
2023-04-29
2023-04-30
2023-05-01
2023-05-18
2023-06-01
2023-06-02
2023-06-04
2023-06-29
2023-07-19
2023-08-17
2023-09-28
2023-12-25
2023-12-26

## 0-PLAN
No. | Job Planing | TGL MULAI (PLAN) | LAMA (PLAN) | TGL SELESAI (PLAN)
1 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-01 | 14 | 2023-01-19
2 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-13 | 13 | 2023-02-02
3 | DESAIN UI/UX | 2023-02-01 | 12 | 2023-02-17
4 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-02-17 | 13 | 2023-03-08
5 | DESAIN DATABASE | 2023-03-08 | 7 | 2023-03-17
6 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-03-17 | 13 | 2023-04-10
7 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-04-05 | 5 | 2023-04-13
8 | TESTING | 2023-04-20 | 8 | 2023-05-10
9 | MAINTENACE | 2023-05-03 | 15 | 2023-05-25
Formulas:
TGL SELESAI (PLAN) = IFNA(WORKDAY([TGL MULAI (PLAN)],[LAMA (PLAN)],Table1[Hari Libur]),0)

## 1-RESET
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | RISET DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 2-DFD
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | MEMBUAT DIAGRAM FLOW DAN ALGORITMA | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 3-DESAIN UI
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | DESAIN UI/UX | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | DESAIN UI/UX | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | DESAIN UI/UX | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | DESAIN UI/UX | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | DESAIN UI/UX | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | DESAIN UI/UX | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | DESAIN UI/UX | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 4-IMPLEMENTASI UI
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | IMPLEMENTASI DESAIN / FRONTEND DEVELOPMENT | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 5-DESAIN DATABASE
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | DESAIN DATABASE | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | DESAIN DATABASE | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | DESAIN DATABASE | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | DESAIN DATABASE | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | DESAIN DATABASE | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | DESAIN DATABASE | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | DESAIN DATABASE | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 6-BACKEND DEVELOPMENT
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | BACKEND DEVELOPMENT | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 7-DOKUMENTASI
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | DOKUMENTASI SYSTEM | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 8-TESTING
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | TESTING | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | TESTING | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | TESTING | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | TESTING | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | TESTING | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | TESTING | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | TESTING | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%

## 9-MAINTENANCE
No. | TAHAPAN | TANGGAL | PEKERJAAN | LAMA | PROGRESS
1 | MAINTENACE | 2023-01-01 | TANYA JAWAB | 1 | 100%
2 | MAINTENACE | 2023-01-01 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN | 1 | 100%
3 | MAINTENACE | 2023-01-01 | PEMECAHAN MASALAH | 1 | 100%
4 | MAINTENACE | 2023-01-01 | KESIMPULAN /GAMBARAN | 1
5 | MAINTENACE | 2023-01-02 | REPORT ANALISA KEBUTUHAN | 3 | 100%
6 | MAINTENACE | 2023-01-03 | PENAWARAN | 1
7 | MAINTENACE | 2023-01-05 | KESEPAKATAN | 1 | 30%
TOTAL |  |  |  | 9 | 61.43%